## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Bormin Kiril |  |  | Projet: | P_Mobile
Temps total: |  | 13 heures 0 minutes |  |  | Date: | de 18.03.2026 à 27.05.2026
|  | 240 | 540 | 780
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2026-03-18 |  | 20 | Analyse | Se familiariser avec le CDC
12 | 2026-03-18 |  | 50 | Implémentation | Faire la maquette de la page d'accueil (bibliothèque) |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2026-03-18 |  | 50 | Implémentation | Faire la maquette de la page livre |  | Implémentation | 2 | 5
12 | 2026-03-18 |  | 20 | Analyse | Analyse du cahier des charges |  | Test | 3 | 10
12 | 2026-03-18 |  | 50 | Implémentation | Conception UI/UX : maquettage de l'écran d'accueil (bibliothèque). |  | Documentation | 4 | 15
12 | 2026-03-18 |  | 50 | Implémentation | Conception UI/UX : maquettage de la vue détaillée d'un ouvrage. |  | Absent | 5 | 20
12 | 2026-03-18 |  | 15 | Implémentation | Initialisation de l'environnement de développement et du dépôt git. |  |  | 6 | 25
13 | 2026-03-26 | 1 | 25 | Implémentation | Implémentation de la grille d'affichage dynamique avec placeholders. |  |  | 7 | 30
13 | 2026-03-26 |  | 20 | Analyse | Étude technique de la structure et du parsing des fichiers .epub. |  |  | 8 | 35
14 | 2026-04-01 | 1 | 30 | Implémentation | Intégration de la librairie VersOne et test d'importation de fichiers epub |  |  |  | 40
14 | 2026-04-01 |  | 50 | Implémentation | Modélisation de la classe "Book" et gestion de la persistance en RAM. | WIP |  |  | 45
17 | 2026-04-22 |  | 40 | Implémentation | Finalisation de création de classe, et l'affichage des livres ajoutés suivant la maquette |  |  |  | 50
17 | 2026-04-22 | 1 | 30 | Implémentation | Implémentation de la page d'affichage de contenu d'un livre | WIP, à faire le changement des pages |  |  | 55
18 | 2026-04-29 | 1 | 30 | Implémentation | Implémentation de la page d'affichage de contenu d'un livre | WIP, j'essaie de trouver un moyen pour afficher les pages horizontalement en changant les pages avec les boutons
19 | 2026-05-06 |  | 40 | Implémentation | Finalisation de la page de contenu de livre, les pages tournent correctement
19 | 2026-05-06 |  | 20 | Implémentation | Ajout d'un bouton de retour, et un nombre qui montre le texte lu en pourcents
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 60 | 60 | Analyse | 1 h 00 min | 7.692% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
240 | 480 | 720 | Implémentation | 12 h 00 min | 92.31% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
240 | 540 | 780 | Total | 13 h 00 min | 14.44% | Total |  | 100%
5400