## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Bormin Kiril |  |  | Projet: | P_Mobile
Temps total: |  | 2 heures 15 minutes |  |  | Date: | de 18.03.2026 à 27.05.2026
|  | 0 | 135 | 135
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2026-03-18 |  | 20 | Analyse | Se familiariser avec le CDC
12 | 2026-03-18 |  | 50 | Implémentation | Faire la maquette de la page d'accueil (bibliothèque) |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2026-03-18 |  | 50 | Implémentation | Faire la maquette de la page livre |  | Implémentation | 2 | 5
12 | 2026-03-18 |  | 15 | Implémentation | Création du projet, et versionning du projet |  | Test | 3 | 10
[7 empty] | Documentation | 4 | 15
[7 empty] | Absent | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 20 | 20 | Analyse | 0 h 20 min | 14.81% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
0 | 115 | 115 | Implémentation | 1 h 55 min | 85.19% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
0 | 135 | 135 | Total | 2 h 15 min | 2.5% | Total |  | 100%
5400